## Tabelle1
Zeitplan
|  |  |  | Hr. Savas |  | Gemeinsam
|  |  |  | Hr. O'Connor |  | Effektiv
| Tag | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
IPERKA | Arbeiten | Freitag, 15.03 | Freitag, 22.03 |  | Freitag, 29.03 |  | Freitag, 05.04 | Freitag, 12.04
Informieren | Einblick in SourceCode
Planen | Konzept erstellen, Aufteilung der Arbeiten
Zeitplan erstellen
Entscheiden | Konzept Auftraggeber vorstellen
Realisieren | GUI - Design
Erstellen/Löschen von Basic RaceCars
Auslesen von Basic RaceCars
Advanced Menu erstellen
LineChart erstellen
Kontrollieren | WhiteBox Testing
BlackBox Testing
Auswerten | Dokumentation